**ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ**

**МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

от 13 апреля 2018 года № 265

307000, Курская обл., с. Мантурово, ул. Ленина, 13

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и оценки эффективности

реализации муниципальных программ по

муниципальному району «Мантуровский

район» Курской области за 2017 год

 В целях внедрения программно-целевых принципов бюджетного процесса по повышению эффективности бюджетных расходов и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 14.10.2016 № 236 и постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 30.07.2017 г. № 339 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 г. №236 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Мантуровского района Курской области», Представительное Собрание Мантуровского района Курской области **РЕШИЛО:**

 1. Утвердить Сводный годовой отчет о реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ по муниципальному району «Мантуровский район» Курской области за 2017 год.

 2. Считать динамику исполнения программных мероприятий за 2017 год эффективной.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мантуровского района Курской области.

Председатель Представительного

Собрания Мантуровского района

Курской области Н.В. Токарева

Глава Мантуровского района

Курской области С.Н. Бочаров

Утверждено

 Решением Представительного Собрания

 Мантуровского района Курской области

от 13 апреля 2018 года №265

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Мантуровский район» Курской области за 2017 год**

*(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам района, предоставленных структурными подразделениями Администрации, ответственными исполнителями)*

 Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Мантуровский район» Курской области за 2017 подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 14.10.2016 года № 236 и постановлением Администрации Мантуровского района от 30.07.2017 года № 339 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016гг № 236 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ».

 В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 20.10.2016 года № 243 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мантуровского района Курской области на 2017 и плановый период 2018-2021 г.г.» в 2017 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

 Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального района «Мантуровский район» Курской области.

 За счет всех источников финансирования в 2017 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме 305246,4 тыс. рублей.

 Основные результаты реализации муниципальных программ за 2017 год:

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

 На реализацию данной программы в 2017 году за счет всех источников финансирования израсходовано 17687,8 тыс. рублей, в том числе 16254,7 тысяч рублей из средств местного бюджета. Финансирование составило 98,5% к плану. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Основной целью программы являлось создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Мантуровского района Курской области в ее лучших традициях; сохранение культурного наследия района.

 *По подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»* на выполнение мероприятий было израсходовано 4465,7 тыс. рублей, в том числе:

 - на укрепление материальной технической базы казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры Мантуровского района Курской области израсходовано 2561,4 тыс. рублей, план 2599,5 тыс. рублей, что составляет 98,5%;

 - на обеспечение деятельности и выполнения функций органов местного самоуправления муниципальных образований израсходовано 508,3 тыс. рублей, план 512,0 тыс. рублей, что составляет 99,3%;

 - на оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры израсходовано 1396 тыс. рублей, план 1396 тыс. рублей, что составляет 100%.

 *По подпрограмме 2 «Наследие»* на выполнение мероприятий было израсходовано 6831,3 тыс. рублей, в том числе:

 - на развитие библиотечного дела в Мантуровском районе Курской области израсходовано 6831,3 тыс. рублей, план 6916,9 тыс. рублей, что составляет 98,8%.

 *По подпрограмме 3 «Искусство»* на выполнение мероприятий было израсходовано 6390,9 тыс. рублей, план 6531,3 тыс. рублей, в том числе:

 - на сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры и кинообслуживания населения израсходовано 6390,9 тыс. рублей, план 6531,3 тыс. рублей, что составляет 97,9%.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)% |
| Год, предшествующий отчетному <4> | 2017 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
| 1 | Укрепление материально-технической базы (количество обслуживаемых учреждений) | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (количество обслуживаемых учреждений) | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % |  | 64 | 64 | 100 |
| 4 | Книга выдачи | Тыс. экз. | 215,4 | 216 | 216 | 100 |
| 5 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения | экз | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 100 |
| 6 | Доля модельных библиотек | % | 19 | 24 | 19 | 79 |
| 7 | Количество посещений библиотек на 1 жителя | Чел. | 18 | 7 | 6,1 | 87,1 |
| 8 | Количество книговыдач на 1 жителя | Экз. | 18 | 19 | 15 | 79 |
| 9 | Динамика объема новых поступлений библиотечного фонда к предыдущему отчетному периоду | Тыс.экз. | 0,5 |  | 0,5 | 100 |
| 10 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 398 | 396 | 398 | 100,5 |
| 11 | Среднее число зрителей на 1 мероприятие на 1 тыс.чел.) | Чел. | 20 | 21 | 21 | 100 |
| 12 | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс.человек населения | Чел. | 5 | 6  | 6  | 100 |
| 13 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию мероприятий от общего числа детей | % | 4 | 5 | 7 | 140 |
| 14 | Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека | Ед. | 004 | 004 | 007 | 175 |
| 15 | Рост числа культурно – массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 16 | Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий | % | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 100 |
| 17 | Количество киносеансов | Ед. | 243 | 313 | 285 | 91,1 |
|  | **Выполнение плана мероприятий** | % |  |  |  | **100** |

 В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 101,25% и относится к высокой степени эффективности.

**2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

 В данную муниципальную программу входят 3 подпрограммы: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей». В 2017 году было освоено 14943,0 тыс. рублей -средства областного бюджета. Финансирование составило 99,5% к плану. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Социальнаязащита населения остается одной из приоритетных направлений в районе. Соответствующими службами осуществляется реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района.

Областным бюджетным учреждением социального обслуживания "Комплексный цент социального обслуживания населения Мантуровского района" в 2017 году на обслуживании находилось 2270 человек пожилого возраста и инвалидов.

Проведен комплекс мероприятий по созданию без барьерной среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. Здания оборудованы пандусами, поручнями, установлены кнопки вызова инвалидов. С 2017 года функционирует точка доступа диспетчерского центра связи для глухих.

Ежемесячную денежную выплату оформили 19 жителей района. Пособие при рождении 2-го ребенка. По уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет получили 49 неработающих граждан.

Получателей ежемесячного пособия на детей до 16 лет в 2017 году – 138 человек с общим количеством детей 235; из них одиноких матерей 45 с количеством детей -73.

В районе проживает 138 многодетных семей с количеством детей 464 ребенка, 24 семьи-опекунов, 3-приемные семьи, воспитывающие 9 детей, 597 молодые семьи. Распорядились материнским капиталом по линии пенсионного фонда за весь период времени 378 семей на сумму 116 млн. рублей, в том числе в 2017 году 60 семей на сумму 20,5 млн. рублей. Средства направлены на улучшение жилищных условий и обучение детей. Выдано 14 сертификатов в 2017 году на областной материнский капитал. Предоставлено в 2017 голу 9 земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Плановое значение2017г. | Фактическое значение2017г. | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Тыс. руб | 3890,7 | 3890,7 | 0 | 0 | - |
| 2 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Тыс. руб. | 762,3 | 762,3 | 0 | 0 | - |
| 3 | Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Чел. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 4 | Представление граждан к награждению государственными, областными и общественными наградами за заслуги в воспитании детей (орден и медаль ордена «Родительская слава», нагрудный знак Курской области «За заслуги в воспитании детей», медаль «За любовь и верность) в Курской области | Семей | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 108,25% эффективности.

 **3. Муниципальная программа «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021годы».**

 На развитие образования в рамках муниципальной программы было направлено 225546,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 45287,8 тыс. рублей.

В 2017 году реализация муниципальной программы обеспечила следующие результаты:

 *Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»*

 Все образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами, ведутся все предметы учебного плана. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях работают 284 учителя. Удельный вес молодых учителей в общей численности учителей составляет 16,5%.

*Подпрограмма 2»Развитие дошкольного и общего образования детей»*

 Система дошкольного образования в районе обеспечивает для каждого ребенка необходимый уровень развития, позволяющий ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения. В 2017 году была продолжена работа по одному из приоритетных направлений – создание условий для увеличения охвата детей дошкольным образование в районе.

 Не менее значима задача повышения качества дошкольного образования. С этой целью созданы 2 дошкольных отделения на базе общеобразовательных учреждений (МОУ "Пузачинской СОШ", МОУ "Кривецкая ООШ).

 Система общего образования Мантуровского района позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан.

*Подпрограмма 3»Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»*

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей.

В районе сохранена и развивается система дополнительного образования детей, в которой функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей, в различных кружках и секциях которых занимаются 810 обучающихся. В учреждениях дополнительного образования детей сохраняется тенденция развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и потребности ребенка. Наиболее востребованными в данной системе являются художественное и спортивное направления.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы/основные мероприятия | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Отчетный год  | Обоснование (отклонений) показателя на конец отчетного года |
| план | факт |
| 123 | Управление муниципальной программой «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»Своевременность предоставления данных бюджетного учётаСоответствие требованиям законодательства в установленной сфере деятельностиКоличество обслуживаемых учреждений образованияПовышение доступности качественного образования на территории Мантуровского районаОбеспечение региональной системы образования квалифицированными кадрами, способными решить задачи модернизации образованияСовершенствование и повышение эффективности системы организации школьного питанияОрганизация здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях Мантуровского района.Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации.Обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и занятости в летнее времяДоля граждан, удостоверяющихся полученным образованием (по результатам социологических исследований).Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских и областных и муниципальных массовых мероприятияхОхват семей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся в различных формах образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционныхОхват выпускников сдавших ЕГЭ«Развитие дошкольного и общего образования детей» Развитие общего образованияРазвитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образованияРазвитие дополнительного образования и системы воспитания детей | Доля выпускников 11(12)-х классов, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку не ниже минимального бала, установленного Рособрнадзором (%)Доля педагогов, имеющих соответствующую курсовую переподготовку (%)Доля педагогов, имеющих первую или высшую квалификационную категорию (%)Процент детей охваченных двухразовым горячим питанием.Количество пропущенных дней на одного ученикаКоличество учреждений, имеющих возможность обучать детей с ограниченными возможностями здоровьяПроцент детей охваченных летними оздоровительными лагерями дневного пребывания Отношение численности детей 3-7 лет , которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет , скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет , обучающихся в школе Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 летУдельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 летУдельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня , в общей численности обучающихся по программам общего образования  доля детей –участников районных и областных мероприятий с обучающимися в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях , от общего числа детей - удельный вес числа образовательных организаций , в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности ( родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций,- удельный вес числа образовательных организаций , обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах , в общем числе образовательных организацией;Охват детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам - доля педагогов дополнительного образования- участников областных педагогических конкурсов в общей численности педагогов учреждения  | %%учр-ния%%%%дниОО%%%%%%% %% %%%%%%  | 100100279896,57310083179782100100100100564671801001007516 | 100100271009778997,51817,297821001001001007148711001001007522 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 103,7% и относится к высокой степени эффективности.

**4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы».**

 В 2017 году на финансирование данной муниципальной программы было направлено 291,2 тысяч рублей. Основными подпрограммами муниципальной программы являются: управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Учет муниципального имущества осуществлялся посредством ведения реестра, распределение и разграничение в соответствии с законодательством.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Плановое значение2017г. | Фактическое значение2017г. | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МР ( в т.ч. на зем. Учки), сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества | % | 750 | 78,6 | +3,6 |  | - |
| 2 |  Доля объектов недвижимого имущества (кроме зем. уч-ков), находящегося в муниципальной собственности МР, на которые зарегистрировано право собственности МР в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | % | 75 | 79 | +4 |  | - |
| 3 | К-во предоставленных земельных уч-ков, гос. собственность на которые не разграничена , для жилищного стр-ва | Ед. | 15 | 0 | -15 | - | - |
| 4 | К-во предоставленных земельных уч-ков, гос. собственность на которые не разграничена, для коммерческих целей на торгах  | Ед. | 8 | 8 | - | - | - |
| 5 | Кол-во зем. участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, постоянно проживающих на территории района  | Ед. | 3 | 10 | +7 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 100,45% - эффективна.

 **5.Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

 На реализацию муниципальной программы было направлено средств в сумме 115,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 115 тыс. рублей.

*Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»*

Мероприятия по данной подпрограмме реализовывались без участия финансирования.

*Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»*

 По данной подпрограмме улучшили жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с 2012 года 148 семей; в т.ч. 77 молодых семей.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Плановое значение2017г. | Фактическое значение2017г. | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | Количество сельских поселений, обеспеченных откорректированными правилами землепользования и застройки и генеральными планами | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 |  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 9 | 9 | - | - | - |
| 3 | Площадь ликвидированного аврийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,512 | 0 | - | - | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья перенесено на 2017 год |
| 4 | К-во семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 8 | 8 | - | - |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 100%.

**6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы».**

На реализацию данной программы было направлено 1165,6 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 841,8 тыс. руб.

 На территории Мантуровского района проживает 2,1 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет. У нас активно действуют детские и **молодежные объединения.** Всего более 600 ребят состоят в детских и молодежных общественных объединениях, которые являются школой по развитию творческих способностей подростков и молодежи, воспитанию молодых лидеров, настоящих патриотов своей страны.

Спортсмены и участники патриотических молодежных объединений района выступают достойно на районном и областном уровне. Особенно в таких мероприятиях, как областные сборы Военно-патриотических клубов и допризывной молодежи, Всероссийские массовые соревнования "Российский азимут", "Кросс наций", "Школа безопасности", "Вахта Памяти", районная военно-патриотическая игра "Зарница".

В истекшем году молодежными клубами "Шанс" и "АТОМ" подготовлено и проведено множество районных мероприятий.

Наши творческие молодежные коллективы и объединения стали призерами, дипломантами, лауреатами фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", фестивалей "Юность Соловьиного края", "Сударушка", "Соловьиная весна Курского края", "Щит и лира" и др.

В реализации молодежной политики большое внимание уделяется оздоровлению и отдыху детей и подростков в районе. Администрацией района заключено Соглашение с Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области по оздоровлению детей и подростков, согласно которому в 2017 году оздоровлено:

- 184 ребенка, в лагерях с дневным пребыванием, организованных в 11 школах района, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- в загородных оздоровительных лагерях области 38 детей (в т.ч. 17 детей из них из семей ТСЖ);

- 23 ребенка было направлено в профильные смены детского актива оздоровительных лагерей;

- в санаториях 33 ребенка ( из них 26 из семей, находящихся в ТЖС);

*Подпрограмма 1»Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»*

Данная подпрограмма реализовывалась без участия финансирования.

*Подпрограмма 2»Повышение эффективности реализации молодежной политики».*

На реализацию данной подпрограммы было направлено 92,0 тыс.рублей из местного бюджета.

*Подпрограмма 3»Реализация муниципальной политики в сфере физической*

*культуры и спорта»*

 На реализацию данной подпрограммы было направлено 144,029 тыс.рублей из местного бюджета.

*Подпрограмма4 «Оздоровление и отдых детей»*

 На реализацию подпрограммы было направлено 929,605 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 605,755 тыс. рублей.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Плановое значение2017г. | Фактическое значение2017г. | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | Доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей | % | Не менее 90 | 100 | - | - | - |
| 2 |  Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 21 | 21 | - | - | - |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13 | 13 | - | - |  |
| 4 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 21,5 | 21,5 | - | - |  |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13 | 13 | - | - | - |
| 6. | Доля жителей в возрасте старше 30 лет регулярно занимающихся спортом от количества населения района | % | 7 | 7 | - | - | - |
| 7 | Дроля детей и молодежи систематически занимающихся спортом от общего количества населения района | % | 8 | 8 | - | - | - |
| 8 | Доля оздоровленных детей в загородных лагерях от числа детей от 7 до 18 лет | % | Не менее 3 | 3 | - | - | - |
| 9 | Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от числа детей от 7 до 18 лет | % | Не менее 20 | 20 | - | - | - |
| 10 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от числа детей, подлежащих оздоровлению | % | Не менее 50 | 50 | - | - | - |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 110,1% (высокая степень эффективности).

**7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы».**  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составил 145,805 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составил 23000 рублей.

 Средства областного и местного бюджетов израсходованы в полном объеме.

Результатом реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» является повышение уровня безопасности документов Архивного Фонда Курской области, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Мантуровского района Курской области за счет модернизации материально-технической базы архивного отдела, пополнения Архивного фонда документами, востребованными в исторической перспективе, а именно, а именно, приняты на хранение в архивный отдел 164 единицы, тем самым уменьшилась доля документов, хранящихся сверх установленного законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации Мантуровского района Курской области.; повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела в Мантуровском районе; формирование духовности и патриотизма граждан Мантуровского района через пропаганду и популяризацию документов Архивного фонда Курской области.

 Показатель муниципальной программы Мантуровского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Мантуровском районе на 2017-2021годы» предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела Мантуровского района Курской области в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела в 2017 году составил 100%,

 *Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Мантуровского района Курской области»:*

 - доля документов архивного отдела Администрации Мантуровского района Курской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение в 2017 году составила 100%;

 - удельный вес документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации Мантуровского района Курской области и подлежащих передаче их на постоянное хранение в архивный отдел составил 17%;

 - доля документов архивного отдела Администрации Мантуровского района Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд » составил 100%;

 - количество публикаций в СМИ, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Мантуровского района и популяризацию документов архивного отдела составил 100%.

 Реализация муниципальной программы позволило:

повысить уровень безопасности документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Мантуровского района за счет модернизации материально-технической базы архивного отдела;

пополнить Архивный фонд Курской области документами, востребованными в исторической перспективе;

уменьшить долю документов, подлежащих передаче на постоянное хранение в архивный отдел и хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации Мантуровского района Курской области ;

повысило доступность и качество предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела;

повышение оперативности исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав;

обеспечило удаленный доступ пользователей к электронным копиям документов архивного отдела через сеть «Интернет»;

способствовало формированию духовности и патриотизма граждан Мантуровского района через пропаганду и популяризацию документов Архивного фонда Курской области.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Плановое значение2017г. | Фактическое значение2017г. | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | Представление заявителям муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2 |  Доля документов архивного дела, хранящихся с соблюдением оптимальных условий от общего количества документов | % | 50 | 50 | - | - | - |
| 3 | Удельный вес документов, хранящихся сверх установленных сроков и подлежащих их на постоянное хранение в архивный отдел области | % | 17 | 17 | - | - |  |
| 4 | Доля документов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд5.0» | % | 100 | 100 | - | - |  |

 В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 100%.

**8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

Направлено на финансирование данной программы 29470,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета -6845,0 тыс. рублей, а именно: по мероприятию на развитие автомобильных дорог местного значения из местного бюджета фактические расходы составили -6208,4 тыс. рублей; на мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности направлено 99,0 тыс. рублей; на содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района направлено 587,6 тысяч рублей; на повышение безопасности дорожного движения 30,0 тыс. руб.из местного бюджета.

В целом значение показателей можно считать выполненными.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016  | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы |
| значения показателей (индикаторов) программы соответствуют значениям показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в ее состав |
| Подпрограмма 2 Развитие сети автомобильных дорог |
| 1 | протяженность вновь построенных автодорог местного значения общего пользования | км | 0,08186 | 2,2575 | 2,2575 | - |
| 2 | протяженность вновь построенных автодорог местного значения общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 2,049 | 2,049 | отсутствие финансирования (субсидии областного бюджета) |
| 3 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, находящимся в собственности района  | км | 12,729 | 12,729 | 22,21936 | передача в собственность района автомобильной дороги общего пользования местного значения, 9,49036 км |
| 4 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | км | 0,5 | 1,7 | 1,7 | -  |
| Подпрограмма 3 Развитие пассажирских перевозок |
| 5 | размер убытков компенсируемый автопредприятию(ям), осуществляющему(щим) транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района  | тыс. руб. | 200,0 | 590 | 587,5 | Убытки автопредприятия по муниципальным маршрутам в размере 587,5 тыс. руб. |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 4 Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | Участие в подготовке и проведении детских конкурсов. викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнованиях юных инспекторов движения «безопасное колесо» | тыс. руб. | 0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 7 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 5 | 4 | 3 | Низкая дисциплина участников дородного движения |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 122,7% - высокая степень эффективности.

**9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» (далее по тексту -Программа) утверждена постановлением Администрации Мантуровского района от 30.05.2017 года № 1834 в целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории Мантуровского района, предупреждения возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности за счет совершенствования государственной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

 Программа включает в себе 2 подпрограммы:

 1 подпрограмма: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

 Цель подпрограммы:

 1. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Мантуровского района.

 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории Мантуровского района.

 3. Обеспечение чистоты и порядка на территории района.

 4. Снижение количества детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, оказание им всех видов социальной помощи.

 5. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ранее осужденными за совершение преступлений.

6. Обеспечение комплексного подхода в решении проблем профилактики негативных явлений в подростковой среде.

 2 подпрограмма: «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования».

 Основная цель подпрограммы являются объединение усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью.

 По итогам 2017 года всего на территории района зарегистрировано 177 преступлений, что на 15,7% ниже аналогичного периода (210) прошлого года, также произошло уменьшение преступлений, совершенных лицами ранее совершившими преступления с 106 до 102 и уменьшение преступлений, совершивших лицами в состоянии алкогольного опьянения с 61 до 56. Раскрываемость всех преступлений составила 81,4%, тяжких и особо тяжких преступлений – 86,4%.

 Финансовое обеспечение деятельности комиссии включает следующие затраты:

субвенция из областного бюджета в 2016 году составила 254,1тыс. рублей,

бюджетные средства муниципального района «Мантуровский район» Курской области 30,0 тыс. рублей.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п |  Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. |  210 | 177 |
| 2. | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. |  60 |  56 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. |  16 |  12 |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 109,5%- высокая степень эффективности.

**10. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района «Мантуровский район» Курской области на 2017-2021 годы»**

 На реализацию муниципальной программы фактический объем финансирования составил -23,5 тыс. рублей.

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей муниципальной подпрограммы | План | Факт | Отклонение |
| 1. | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |
| - создание и пополнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории Мантуровского района | 100 | 100 | - |
| - повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовки должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и других категорий | 100 | 100 | - |
| 2. | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| - обеспечить минимизацию материального ущерба от чрезвычайных ситуаций на 8 процентов | 8 | 40% | - |
| - увеличить количество спасенного на воде населения на 9 процентов | 9 | нет | - |
| - снизить количество пострадавшего населения на 12 процентов. | 12 | нет | - |
| 3 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Мантуровском районе Курской области» |  |  |  |
|  | - снизить количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на 10 процентов; | 10 | 40 | - |
|  | - снизить материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на 10 процентов; | 10 | нет | - |
|  | - снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15 процентов; | 15 | нет |  |
|  | - снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений на 1,5 процента; | 1,5 | 1,5 |  |
|  | - уменьшить социальный риск (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 2, 2 процента; | 2,2 | 1,5 |  |
|  | - снизить долю незаконно находящихся на территории Мантуровского района Курской области иностранных граждан в общем количестве иностранных граждан, находящихся на территории Мантуровского района Курской области с целью осуществления трудовой деятельности на 6 процентов. | 6 | 6 |  |

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Индикаторы целей достигнуты.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 114,95%- высокая степень эффективности.

**11. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

Муниципальный долг на 01.01.2017 года составлял 11718,0 тыс. руб. или 36 процентов от объема расходов без учета субвенции.

 Бюджетный кредит погашен в полном объеме.

 **Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма | Целевые показатели | план | факт | Откл.% |
| Подпрограмма № 1 “ Управление муниципальным долгом | 1. Муниципальный долг в % к объему собственных доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района.
3. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
 | 26,50,0026,6 | 22,20,0014,5 | 83,85068 |
| Подпрограмма № 2 “ Эффективная система межбюджетных отношений” | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований- отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями работникам бюджетной сферы- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам;- темп роста объема муниципального долга бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим годом | 100%Задолженности нетЗадолженности нетКредитов нет | 100%Задолженности нетЗадолженности нетКредитов нет | - |
| Подпрограмма № 3 “ Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы ( индикаторов) муниципальной программы - создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Мантуровского района Курской области к общему объему количеству целевых показателей ( индикаторов) | 100% | 100% |  |

Все запланированные муниципальной программой мероприятия выполнены в полном объеме.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 94,45%.

**12. Муниципальная программа «Социальное развитие села в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

По данной муниципальной программе в 2017 году финансовые средства на программные мероприятия по обустстройству сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры использованы в сумме 4647,1 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016  | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Социальное развитие села на 2017-2021 гг |
| значения показателей (индикаторов) программы соответствуют значениям показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в ее состав |
| Подпрограмма 1 Устойчивое развитие сельских территорий в Мантуровском районе Курской области |
| 1 | ввод в эксплуатацию локальных водопроводов  | км | 0 | 0 | 0 | - |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы расчету не подлежит.

**13. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

 На реализацию данной программы средства из местного бюджета не предусматривались. Финансирование по подпрограмме 2 «Развитие институтов рынка труда**»** из областного бюджета составило 254,1тыс. рублей.

Все запланированные муниципальной программой мероприятия выполнены в полном объеме.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование подпрограммы/основные мероприятия | Показатель (индикатор)(наименование) | Еденица измерения |  |  |
| Отчётный год Отклонен. План Факт % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | **«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»**   | Развитие рынка труда района, повышение эффективности занятости населения:-уровень зарегистрированных безработных-число зарегистрированных безработных | %чел | 1,0 0,9 +1084 79 0,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | **«Развитие институтов рынка труда»**  | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда к общему числу занятых в в экономике района | % | 90 90 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | Увеличение числа обученных специалистов по охране труда к числу подлежащих обучению | %. | 100 100 100 | 216 | 217 | 218 | 218 | 218 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 98%.

**14.Муниципальная программа «Организация деятельности органов ЗАГС в Мантуровском районе Курской области на 2017 -2021 годы**

 В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений и выполнение двух основных программных мероприятий.

Доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей составила 100%.

Освоено средств из федерального бюджета за 2017 год 996,3 тыс. рублей.

Реализация данной муниципальной программы позволяет обеспечивать кардинальное ускорение процесса информационного обмена, в том числе с органами государственной власти, обеспечивает максимально результативный поиск информации, позволяет сократить сроки предоставления информации отделом ЗАГС гражданам и юридическим лицам как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Организация деятельности органов ЗАГС в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование показателя (индикатора0 | Ед измер | 2016 год | Отклон. |
| план | факт |
| 1 | Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС  | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1922 по 2011 годы, внесенных в электронно-поисковый массив, от общего сичла записей, находящихся в архиве органов ЗАГС | %  | 16,4 | 37,8 | +230 |
|  | Доля зарегистрированных актов гражданского состояния | шт. | 460 | 460 | - |
|  | Доля совершенных юридически значимых актов гражданского состояния | шт. | 682 | 682 | - |
|  | Количество участвующих в опросе граждан | % | 79 | 81 | - |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 116,5% -высокая степень эффективности.

**15. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»**

На реализацию данной муниципальной программы направлено в 2017 году финансирования в сумме 1786,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 90,0 тыс. рублей. Финансовые средства израсходованы по подпрограмме «Экология и чистая вода» на основное мероприятие – обеспечение населения экологически чистой питьевой водой.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 2017г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016  | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 гг |
| значения показателей (индикаторов) программы соответствуют значениям показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в ее состав |
| Подпрограмма 1 Экология и чистая вода муниципального образования |
| 1 | численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | тыс. чел | 1,218 | 1,076 | 1,076 | - |
| 2 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода; | км | 0,9 | 1,85 | 1,85 | - |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 100%.

**16. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мантуровском районе на 2017-2021 годы»**

 На реализацию данной муниципальной программы из местного бюджета направлено 29,7 тысяч рублей.

Все запланированные муниципальной программой мероприятия выполнены в полном объеме.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование показателя (индикатора0 | Ед измер | годы | Отклон. |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мантуровском районе на 2017-2021 годы | Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности | Прест. | 14 | 12 | -2 |
|  |  | Количество фактов сбыта наркотических веществ | Ед. | 2 | 0 | -2 |
|  |  | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 8 | 7 | -1 |
|  |  | Проведено мероприятий, направленных на выявление фактов незаконной культивации наркосодержащих веществ | Ед. | 2 | 3 | +1 |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности муниципальной программы составляет 100%.

**Оценка эффективности муниципальных программ муниципального района «Мантуровский район» Курской области по итогам 2017 года**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проведена управлением экономики, по земельным и имущественным правоотношениям Администрации Мантуровского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 14.10.2016 года № 236 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ».

 Исходными данными для оценки эффективности являлись годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ. Эффективность реализации муниципальных программ основана на оценке анализа следующих критериев:

-степени достижения и решения задач муниципальной программы, степени соответствия фактического уровня бюджетных затрат к запланированному.

 По каждому критерию определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

 По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные программы получили положительную оценку.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | % эффективности |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 101,25 |
| 2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 108,25 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 103,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 100,45 |
| 5 | Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 110,1 |
| 7 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 100 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 122,7 |
| 9 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 109,5 |
| 10 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района «Мантуровский район» Курской области на 2017-2021 годы» | 114,95 |
| 11 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 94,5 |
| 12 | Муниципальная программа «Социальное развитие села в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | - |
| 13 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 98,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Организация деятельности органов ЗАГС в Мантуровском районе Курской области на 2017 -2021годы | 116,5 |
| 15 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» | 100 |
| 16 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мантуровском районе на 2017-2021 годы» | 104,6 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

 По результатам рассмотрения итогов эффективности реализации муниципальных программ следует считать целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ.

 Рекомендовать ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ:

 -проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

 -продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий;

 -усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном сайте в сети «Интернет»;

 -повысить качество и усилить контроль за выполнением планов реализации муниципальных программ.

Начальник управления экономики,

по земельным и имущественным

правоотношениям Администрации

Мантуровского района Н.В. Клепикова