**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 января 2020 года №8**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Мантуровского района**

**Курской области от 24.12.2019г. № 709**

**«Об утверждении паспорта муниципального**

**проекта «Успех каждого ребенка»**

В связи с изменениями паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержденный Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 №8) (в редакции запросов на изменение от 30.01.2019 №1, от 27.03.2019 №2, от 25.04.2019 №3, от 02.10.2019 №4, от 02.10.2019 № 5, от 27.11.2019 №6) Администрация Мантуровского района Курской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление

Администрации Мантуровского района Курской области от 24.12.2019г. №709 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Мантуровского района Курской области В.С. Коровину.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Мантуровского района,

Первый Заместитель Главы Администрации

Мантуровского района Курской области Н.И.Жилин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

 Мантуровского района

 Курской области

от 17января 2020г.№ 8

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Мантуровского района Курской области от 24.12.2019г. №709 «Об утверждении паспорта муниципального проекта Успех каждого ребенка»

1. Раздел 2. « Цель и показатели муниципального проекта» :

1.1.пункт 2 изложить в новой редакции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующихприоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Основной | 60 | 01.09.2020 | - | 104 | 208 | 240 | 260 | 316 |

1.2. дополнить пунктами 5 и 6, изложив их в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Формирование современных управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей в Мантуровском районе, введение персонифицированного финансирования (создание муниципального опорного центра), ед., с нарастающим итогом. | основной |  | 01.01.2021г | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей к 2024г с нарастающим итогом, ед.измерения ученико-мест | основной |  | 01.01.2020г | - | 240 | 540 | 540 | 540 | 540 |

2. В разделе 3 « Задачи и результаты муниципального проекта» :

 2.1.пункты 1.1. и 1.6 изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием к 2024 г.на 31.12.2020 –240 ученико-мест (40 мест)на 31.12.2021 –540 ученико-мест (90 мест) | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей нарастающим итогом:2020год МОУ «Ястребовская средняя общеобразовательная школа им.И.И.Золотухина» -60 ученико-мест (10 мест) МОУ ДО «Дом пионеров и школьников» -180 ученико-мест (30 мест) 2021годМОУ «Пузачинская средняя общеобразовательная школа»60 ученико-мест (10 мест) МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная школа»180 ученико-мест ( 30 мест)МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа»-60 ученико-мест (10 мест)  |
| 1.6. | Создан муниципальный опорный центр развития системы дополнительного образования , что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей, введение персонифицированного финансирования . | К концу 2021 года в Мантуровском районе Курской области создан муниципальный опорный центр развития системы дополнительного образования детей на базе МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа», что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей), введение персонифицированного финансирования.  |

2.2 дополнить пунктом 1.9, изложив его в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1.9. | Обучающиеся Мантуровского района Курской области вовлечены в деятельность детского мобильного технопарка «Кванториум», направленную на обеспечение доступности дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | Реализованы мероприятия по вовлечению Обучающихся Мантуровского района Курской области в деятельность детского мобильного технопарка «Кванториум»и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |

3.В разделе 5. «Участники муниципального проекта»:

 3.1. По тексту раздела 5. «Участники муниципального проекта»слова: «Толокова Н.С.» читать в редакции «Панкова Л.И.»,

 3.2.пункт 8 дополнить следующим содержанием:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 8 | Участник проекта | Бородина Е.Н.Бакшеев А.С.Дорохов В.Г.Карпачева М.С.Севрюкова А.А. | Директор МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная школа»Директор МОУ «Ястребовсакая средняя общеобразовательная школа им.И.И.Золотухина»Директор МОУ «Пузачинская средняя общеобразовательная школа»Директор МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа»Директор МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Начальник Управления образования Администрации Мантуровского района А.Н.Наумова |  20 |

 3.3 дополнить следующим содержанием:

Деятельность детских мобильных технопарков «Кванториум»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 34 | Участник проекта | Стаханова О.Н.Токарева Л.М.Руководители общеобразовательных организацийМотинова В.Н. |  Консультант по учебно-воспитательной работе Управления образования Администрации Мантуровского районаДиректор МОУ ДО «Дом пионеров и школьников»Руководители общеобразовательных организацийНачальник- главный бухгалтер МУ «ЦБ учреждений образования Мантуровского района Курской области» | Начальник Управления образования Администрации Мантуровского района А.Н.Наумова |  20 |

 4. В приложении №1 « План мероприятий по реализации муниципального проекта» к паспорту муниципального проекта «Успех

 каждого ребенка»:

 4.1 по тексту в приложении №1 « План мероприятий по реализации муниципального проекта» к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка» слова «Толокова Н.С.» читать в редакции «Панкова Л.И.».

 4.2 дополнить пункты 18, 19, изложив их в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 18 | Реализация мероприятий по вовлечению в деятельность детского мобильного технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.09.2020г | 31.12.2024г | Начальник Управления образования Администрации Мантуровского районаНаумова А.Н.Консультант по учебно-воспитательной работе Управления образования Администрации Мантуровского районаСтаханова О.Н. Руководители общеобразовательных организаций | Информационно-аналитический отчет  | Муниципальный  |
| 19 | Создание муниципального опорного центра развития системы дополнительного образования детей на базе МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа». | 01.01.2021г | 31.12.2021г | Начальник Управления образования Администрации Мантуровского районаНаумова А.Н.Консультант по учебно-воспитательной работе Управления образования Администрации Мантуровского районаСтаханова О.Н. Директор МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа»Карпачева М.С. | Информационно-аналитический отчет  | Муниципальный  |

5.Внести показатели муниципального проекта «Успех каждого ребенка», изложив их в следующей редакции

**Показатели муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое значение | Период реализации муниципального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ( ученико-мест, с нарастающим итогом) |
| 0 | 1 июня 2018г | 0 | 0 | 240 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ( с нарастающим итогом) |
| 0 | 1 июня 2018г |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |