**ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ**

**МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

От 25 ноября 2015 года №\_\_82\_\_\_\_\_

307000, Курская область, с. Мантурово, ул. Ленина 13

Об утверждении отчета о

реализации муниципальных программ

за 9 месяцев 2015 года в Мантуровском районе

Курской области

В целях внедрения программно-целевых принципов бюджетного процесса по повышению эффективности бюджетных расходов Представительное Собрание Мантуровского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Администрации Мантуровского района Курской области.

Председатель Представительного Собрания

Мантуровского района Курской области Н.В. Токарева

Глава Мантуровского района С.Н. Бочаров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден решением Представительного СобранияМантуровского района Курской области от 25 ноября 2015 года № 82 |

**Отчет**

**О реализации муниципальных программ на территории Мантуровского района по состоянию на 01.10.2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Объем финансирования тыс.руб. | Объем финансирования на 2015 год тыс.руб. | Фактически использовано бюджетных средств в 2015г. | Остаток средств по 2015 году |
| Сумма тыс. руб. | На какие цели | Сумма тыс. руб. | На что планируется потратить |
| Всего на весь период реализации программы |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»** | **487591,4** | **203556,5** | **146877,9**(72,2%) | **Расходы по обеспечению программных мероприятий** | **56678,6** | **Расходы по обеспечению программных мероприятий** |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы» | 11717,2 | 4359,7 | 3450,9(79,2%) | Расходы по обеспечению программных мероприятий | 908,8 | Расходы по обеспечению программных мероприятий |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы» | 442191,9 | 191549,5 | 137846,2(72,0%) | Расходы по обеспечению программных мероприятий | 53703,3 | Расходы по обеспечению программных мероприятий |
| 1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы» | 33682,3 | 7647,2 | 5580,8(73,0%) | Расходы по обеспечению программных мероприятий | 2066,4 | Расходы по обеспечению программных мероприятий |
| **2.** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **69524,1** | **17485.4** | **11830.4** | **Финансирование программных мероприятий** | **5655** | **Финансирование программных мероприятий** |
| 2.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 10216 | 3315,7 | 2793,9(84,3%) | Финансирование программных мероприятий | 521,8 | Финансирование программных мероприятий |
| 2.2. | Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 34324,4 | 7451,0 | 4222,4 (56,7%)  | Финансирование программныхмероприятий | 3228,6 | Финансирование программныхмероприятий |
| 2.3. | Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 24984,1 | 6718,7 | 4814,0(71,7%) | Финансирование программных мероприятий | 1904,7 | Финансирование программных мероприятий |
| **3.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Мантуровского района Курской области на 2015-2017 годы»** | **52338,7** | **17383,6** | **12612,4**(72,6%) | **Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан** | **4771,2** | **Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан** |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Мантуровского района Курской области на 2015-2017 годы» | 36347,2 | 11018,5 | 8225,9(74,7%) | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2792,6 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 3.2. | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Мантуровского района Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Мантуровского района Курской области на 2015-2017 годы» | 3555,0 | 1265,4 | 874,4(69,1%) | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | 391,0 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 3.3. | Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Мантуровского района Курской области на 2015-2017 годы» | 12436,5 | 5099,7 | 3512,2(68,9%) | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1587,5 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| **4.** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **300,0** | **262,0** | **170,9**(55,2%) | **Финансирование программных мероприятий**  | **91,1** | **Финансирование программных мероприятий** |
| 4.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 275,0 | 237,0 | 170,9(72,1%) | Финансирование программных мероприятий | 66,1 | Финансирование программных мероприятий |
| 4.2. | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 25,0 | 25,0 | 0 | Финансирование программных мероприятий | 25,0 | Финансирование программных мероприятий |
| **5.** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **233,2** | **108,0** | **5,0**(4,6%) | **Финансирование программных мероприятий** | **103,0** | **Финансирование программных мероприятий** |
| 5.1. | Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 233,2 | 108,0 | 5,0(4,6%) | Финансирование программных мероприятий | 103,0 | Финансирование программных мероприятий |
| **6.** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 2015-2017 годы»** | **24696,1** | **8922,9** | **6268,7**(70,3%) | **Финансирование программных мероприятий** | **2654,2** | **Финансирование программных мероприятий** |
| 6.1. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 3299,0 | 1382,0 | 328,2(23,7%) | Обеспечение исполнения расходных обязательств на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и содействие муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения | 1053,8 | Обеспечение исполнения расходных обязательств на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и содействие муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения |
| 6.2. | Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 11814,6 | 5049,0 | 407,7(8,1%) | Обеспечение исполнения расходных обязательств на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и содействие муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения | 4641,3 | Обеспечение исполнения расходных обязательств на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и содействие муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения |
| 6.3. | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 9582,5 | 2491,9 | 1863,8(74,8%) | Обеспечение исполнения расходных обязательств на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и содействие муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения | 628,1 | Обеспечение исполнения расходных обязательств на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и содействие муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения |
| **7.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мантуровском районе** | **1760,0** | **140,0** | **43,0** | **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | **97,0** | **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** |
| 7.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 1760,0 | 140,0 | 43,0 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) для муниципальных нужд  | 97,0 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) для муниципальных нужд |
| **8.** | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **6851.742** | **5392,5** | **2961,0**(54,9%) | **Государственная поддержка молодых семей** | **2431,5** | Расходы на финансирование программных мероприятий |
| 8.1. | Подпрограмма «Создание Условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»  | 6788.187 | 5346,5 | 2931,0(57,3%) | Финансирование на реализацию программных мероприятий | 2415,5 | Расходы на финансирование программных мероприятий |
| 8.2. | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ население муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы**»** | 63.555 | 46,0 | 30,0(55,2%) | Финансирование на реализацию программных мероприятий | 16,0 | Расходы на финансирование программных мероприятий |
| **9.** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления и детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **11892,0** | **4014,9** | **3367,8**(83,9%) | **Финансирование на реализацию программных мероприятий** | **647,1** | **Финансирование на реализацию программных мероприятий** |
| 9.1. | Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления и детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 1852,0 | 884,8 | 882,7(99,8%) | Финансирование на реализацию программных мероприятий | 2,1 | Финансирование на реализацию программных мероприятий |
| 9.2. | Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления и детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 368,0 | 92,0 | 46,5 (50,5%) | Финансирование на реализацию программных мероприятий | 45,5 | Финансирование на реализацию программных мероприятий |
| 9.3. | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления и детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 9672,0 | 3038,1 | 2438,7(90,3%) | Финансирование на реализацию программных мероприятий | 599,4 | Финансирование на реализацию программных мероприятий |
| **10.** | **Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Мантуровском районе Курской области на 2015-2017 годы»** | **514,9** | **171,6** | **110,4**(64,3%) | **Финансирование на реализацию программных мероприятий** | **61,2** | **Финансирование на реализацию программных мероприятий** |
| 10.1. | Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использование документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Мантуровском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 514,9 | 171,6 | 110,4(64,3%) | Финансирование на реализацию программных мероприятий | 61,2 | Финансирование на реализацию программных мероприятий |
| **11.** | **Муниципальная программа «Организация деятельности органов ЗАГС в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **3001,0** | **602,5** | **472,2**(78,4%) | **Обеспечение программных мероприятий** | **130,3** | **Обеспечение программных мероприятий** |
| 11.1 | Подпрограмма «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС» муниципальной программы «Организация деятельности органов ЗАГС в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 3001,0 | 602,5 | 472,2(78,4%) | Обеспечение программных мероприятий | 130,3 | Обеспечение программных мероприятий |
| **12.** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **11405,1** | **2518,3** | **304,4**(12,1%) | **Обеспечение программных мероприятий** | **2213,9** | **Обеспечение программных мероприятий** |
| 12.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 10605,1 | 2318,3 | 106,8(4,6%) | Обеспечение программных мероприятий | 2211,5 | Обеспечение программных мероприятий |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 800,0 | 200,0 | 197,6(98,8%) | Обеспечение программных мероприятий | 2,4 | Обеспечение программных мероприятий |
| **13.** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **711,0** | **237,0** | **177,8** (75,0%) | **Обеспечение программных мероприятий** | **59,2** | **Обеспечение программных мероприятий** |
| 13.1. | Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 711,0 | 237,0 | 177,8(75,0%) | Обеспечение программных мероприятий | 59,2 | Обеспечение программных мероприятий |
| **14.** | **Муниципальная программа «Социальное развитие села в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы»** | **16150,0** | **15100,0** | **0** | **Обеспечение программных мероприятий** | **15100,0** | **Обеспечение программных мероприятий** |
| 14.1. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Мантуровском районе Курской области» муниципальной программы «Социальное развитие села в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 16150,0 | 15100,0 | 0 | Обеспечение программных мероприятий | 15100 | Обеспечение программных мероприятий |
| **15.** | **Муниципальная программа «Поддержка деятельности Горшеченской местной организации Всероссийского общества слепых на 2014-2016 годы»** | **36,0** | **12,0** | **12,0**(100%) | **Обеспечение программных мероприятий** | **0** |  |
| 15.1. | Подпрограмма «Финансовая поддержка Горшеченской местной организации Всероссийского общества слепых муниципальной программы «Поддержка деятельности Горшеченской местной организации Всероссийского общества слепых на 2014-2016 годы» | 12,0 | 12,0 | 12,0(100%) | Обеспечение программных мероприятий | 0 |  |
|  | **Всего** | **687005,242** | **275907,2** | **185213,9** |  | **90693,3** |  |